## Sheet1
ID | Story Name | Beschreibung | Priorität | ursprünglich geplanter Aufwand (in h) | angepasster Aufwand | effektiver Aufwand | Status
0 | Produkte Setup | Projekt Setuip | Hoch | 6 |  | 10 | done
1 | Kontakt darstellen | Kontaktangaben von Ärzten, Therapeuten und Institutionen müssen, in eine übersichtlichen Ausgabemaske, ausgegeben werden | Mittel | 10
2 | Termin administrieren | Patient muss seine Termine verwalten können | Tief | 5
3 | Tagebuch führen | Dem Patient wird eine Möglichkeit gegeben, ein persönliches Tagebuch zu führen. Es sollte laufend der Gemühtszustand eingetragen werden können. Der Patient sollte ein Tagebuch in Text, Bild und Video führen können | Hoch | 17 | 14 | 14
4 | Medikament verwalten | Patient muss die Möglichkeit haben seine Medikamente zu verwalten. | Hoch | 5
5 | Event darstellen | Geeignete Events für den Patienten werden vorgeschlagen und angezeigt | Mittel
6 | Erinnerung erhalten | Patient wird über persönliche Ereignisse wie Medikamenteneinnahme, Termine und Events Zeit- und Ortgesteuert erinnert. | Hoch
7 | Wegbeschreibung darstellen | Patient erhält eine Navigation zum Punkt seines nächsten Kontaktes (Apotheke, Arzt, Therapeut) | Hoch
8 | Therapiefortschritt visualisieren | Der Patient wird stehts vom Therapievortschritt, mit grafischer Visualisierung, informiert | Tief
9 | Tagebuch auswerten | Der Arzt/Therapeut soll die Möglichkeit haben, die von Patienten geführten Tagebücher einzusehen und auszuwerten | Tief
10 | App konfigurieren | Mittels einem Userprofil welches die App automatisch berechnet werden die Zugriffe auf die einzelnen Funktionen eingeschränkt | Mittel